## Excel Gantt Chart Template
GANTT CHART
Mini Project 29&28 |  |  | DURATION (days)
START DATE | END DATE | DESCRIPTION
2020-09-20 | 2020-10-01 | Front end Designing | 11
2020-10-01 | 2020-10-03 | Login page validation | 2
2020-10-04 | 2020-10-11 | Login page backend,Todo list | 7
2020-10-11 | 2020-10-18 | Future self prototype | 7
2020-10-18 | 2020-10-22 | Entertainment List | 4
2020-10-30 | 2020-11-07 | Merging the prototypes | 7
2020-11-01 | 2020-11-16 | improvements and Modificationa | 15
2020-11-17 | 2020-11-22 | Testing and reviews | 5
2020-11-23 | 2020-11-30 | Final Modifications | 7
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.